| # Informações Gerais |  |
| --- | --- |
| Projeto: | Projeto Social Você Pode + |
| Patrocinador (Sponsor): | Grupo Ondina Transportes Coletivos |
| Cliente: | NASPEC – Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer |
| Gerentes do Projeto: | Marta Macedo dos Santos e Analice Conceição |
| Responsabilidades e Autoridade do Gerente do Projeto: |  |
| Planejar e controlar a execução de projetos em diversas áreas de atuação. É o profissional responsável pela condução do projeto. O gerente e sua equipe de projetos planejam e coordenam o desenvolvimento do projeto colhendo métricas, suprindo necessidades, recrutando recursos adequados e mantendo o foco na meta de projeto, além de: estar sempre alerta, mas não avesso a mudanças; ser sensível a aspectos políticos: os interesses dos stakeholders nem sempre convergem; agendar reuniões, acompanhar o treinamento, avaliar o desempenho de sua equipe e mantê-la motivada, resolvendo conflitos. |  |

# Objetivo

O objetivo deste projeto é arrecadação de notas e cupons fiscais, que serão repassados para o NASPEC – Núcleo Assistencial para Pessoas Com Câncer. Através da campanha Sua Nota é Um Show de Solidariedade do governo do estado da Bahia, o NASPEC receberá recursos para aquisição, construção e reforma de imóveis, pagamento de contas de água e energia elétrica e aquisição ou reforma de equipamentos e bens duráveis, podendo ser utilizado até 30% (trinta por cento) do prêmio para aquisição de material de consumo, e até 30% (trinta por cento) para pagamento pela prestação de serviços, e seus respectivos encargos.

# Justificativa

Após visitarmos a instituição, verificamos certa carência de mantimentos, alimentos, remédios, utensílios, vestimentas, cama-mesa-banho, entre outros. Conversando com a diretora da instituição, Sra. Romilza, nos foi informado que eles passam por diversas necessidades já que não recebem nenhuma ajuda do governo. Então propomos ajudá-los fazendo campanhas de arrecadação de notas e cupons fiscais. Pois com essa campanha eles receberão recursos para suprir suas necessidades básicas, bem como para pagamento de contas, reformas e construção.

# Escopo do Projeto

O escopo do projeto é a Arrecadação e Doação de Notas e Cupons Fiscais. Serão alocadas dez urnas em diferentes estabelecimentos e pontos estratégicos de Salvador, como por exemplo: Unijorge, Aeroporto Luis Eduardo Magalhães, Praça de alimentação do Shopping Paralela e outros Supermercados de Salvador. Essas urnas foram patrocinadas pelo Grupo Ondina Transportes Coletivos e será através dela que faremos as arrecadações bem como os recolhimentos. O primeiro recolhimento será feito pela nossa equipe, na data prevista para o final de novembro. Os demais recolhimentos serão feitos por algum representante da instituição que serão os responsáveis pela coleta das notas nos estabelecimentos em que as urnas se encontram.

# Benefícios Esperados

Ajudar a instituição com recursos das Notas e Cupons Fiscais arrecadados para aquisição, construção e reformas de imóveis, pagamento de contas de água e energia elétrica e aquisição ou reforma de equipamentos e bens duráveis.

# Áreas Envolvidas

- Fundadora, Presidente e Diretora do NASPEC – Sra. Romilza Medrado; - Coordenação de Comunicação e Educação em Saúde / Marketing Social / ASCOM – Srta Lourani Maria Carneiro.

# Riscos

- Arrecadação de Notas e Cupons Fiscais insuficientes (mínimo para premiação: 10.000,00 pontos) por conta do prazo inicial do projeto curto (até o final de novembro); - Os estabelecimentos não autorizarem alocar as nossas urnas; - O NASPEC não se responsabilizar pelos posteriores recolhimentos das Notas e Cupons Fiscais nos locais estabelecidos; - A direção da instituição se opor a gravar um vídeo nos dando um feedback referente ao projeto.

# Premissas e Restrições

Premissas: - Conseguimos patrocínio para confecção das urnas; - Urnas confeccionadas e algumas já alocadas em pontos comerciais de Salvador; - Locais para alocar as urnas pré-estabelecidos; - Confecção de camisas personalizadas para vestirmos em dia de campanhas, visita à instituição e apresentação do projeto na faculdade; - Site em andamento, quase finalizado; - Divulgação do projeto nas redes sociais, sites e rádio AM Cristal. Restrições: - Prazo curto para finalizar o projeto; - Recursos financeiros escassos; - A empresa que patrocinou as urnas ainda falta confeccionar e entregar 4 (quatro) urnas; - Alguns estabelecimentos ainda não autorizaram deixarmos as urnas nos locais pré-definidos; - Falta de tempo de alguns integrantes da equipe, por conta de outras responsabilidades; - Site pendente de algumas informações delegadas a algum integrante da equipe, mas que por motivo de tempo ainda não alimentaram o site.

# Aprovações

___/___/___ _________________________ ___/___/___ ___________________________ Patrocinador (Sponsor) Gestora da Instituição NASPEC ___/___/___ _________________________ ___/___/___ ___________________________ Gerente Geral de Projetos Gerente de Projetos